## 咨询方向选型表
序号 | 咨询方向（供客户选择） | 对应需求 | 服务内容（做什么） | 工作目标（量化） | 重点物料范围（首批） | 方法与工具（怎么做） | 关键交付物 | 人员配置（咨询方/客户方） | 具体时间安排 | 预期成效（3-6个月观察） | 客户需配合提供数据 | 适配场景与选择建议
方向1 | 钢板/钢管“合理定额+三按”库存压降专项（优先） | 需求1（材料管理）+需求3（到货计划） | 聚焦钢板、钢管两大高金额余料品类，建立项目级“设计-采购-到货-领用-退库-利库”全链路定额体系： 1) 设计/BOM净重与工艺损耗拆解，建立分场景合理定额（切割损耗、卷制损耗、焊接返修损耗）； 2) 形成“按需采购、按需到货、按需消耗”控制规则； 3) 建立超定额预警与审批机制，减少一次性超采和长期占库； 4) 形成滚动8-12周关键材料需求与到货匹配机制。 | 1) 钢板/钢管库存金额下降10%-18%； 2) 一年以上长库龄金额下降20%-30%； 3) 采购到货与生产需求匹配率提升至90%+； 4) 超定额领用单据占比下降30%+ | A类：中厚钢板、结构钢管； B类：法兰管件（可选扩展） | ABC-XYZ分类、帕累托分析、定额建模、滚动MRP、周节拍S&OP对齐、异常闭环看板 | 1) 钢板/钢管合理定额手册（按产品/工序/规格）； 2) 三按执行清单与审批流程； 3) 8-12周材料需求-到货联动看板； 4) 试点项目复盘报告 | 咨询方：项目经理1、供应链顾问1、精益顾问1、数据分析师1（4人） 客户方：生产计划、采购、仓储、项目管理、财务各1名核心骨干（5-7人） | 总周期10周： 第1-2周：诊断与数据清洗； 第3-5周：定额建模与规则设计； 第6-8周：试点运行（1-2个项目）； 第9-10周：固化机制与培训移交 | 快速见效，直接作用于高金额库存与长库龄压降，缓解仓储压力与资金占用 | 近24个月：库存台账、采购订单、到货记录、出入库明细、项目BOM、切割/卷制工艺参数、退库与利库记录 | 若客户希望“先见库存金额下降结果”，建议首选方向1（与去年的钢板钢管余料项目可衔接）
方向2 | 完工剩余材料治理与跨项目利库机制（含成本归属） | 需求1（痛点5/6/7）+需求2（协同机制） | 针对完工剩余、退库鉴定、留用不落地、处置损失无人承担等问题，建立“余料分级+利库优先+处置责任”机制： 1) 建立余料分级标准（可直接复用/改制复用/待处置）； 2) 建立跨项目利库匹配池与优先级规则； 3) 设计处置损失分摊和责任中心归属； 4) 形成月度余料治理例会与KPI联动。 | 1) 完工后6个月未消化余料金额下降25%+； 2) 跨项目利库率提升至35%-50%； 3) 余料处置周期缩短30%； 4) 处置损失责任归属清晰率达到100% | A类：完工退库钢板、钢管； B类：可复用型材、焊材（按价值排序纳入） | 余料分级模型、跨项目匹配规则、责任成本中心设计、PDCA例会机制、RACI职责矩阵 | 1) 余料分级标准与鉴定SOP； 2) 跨项目利库规则与审批清单； 3) 处置成本归属方案（财务口径）； 4) 月度治理看板模板 | 咨询方：项目经理1、精益顾问1、财务流程顾问1、数据分析师1（4人） 客户方：项目管理、仓储、物资、财务、审计/内控联合小组（6-8人） | 总周期8周： 第1-2周：余料现状盘点与分类； 第3-4周：利库与责任机制设计； 第5-6周：试点执行与月度例会； 第7-8周：制度发布与推广路线图 | 解决“年末突击清库”问题，降低仓储占压并避免处置损失黑洞 | 近24个月完工项目清单、退库鉴定台账、余料处置记录、跨项目利库记录、成本中心口径与会计处理规则 | 若客户最关注“完工余料积压+责任不清”，建议优先选方向2
方向3 | 项目-组织协同的精益材料管控机制建设（流程+考核） | 需求2（精益协同机制） | 围绕“项目节点目标”与“库存压降指标”冲突，构建跨部门协同机制： 1) 打通计划-采购-仓储-项目执行端到端流程； 2) 重构考核指标（项目保供、库存周转、长库龄、利库率）和权重； 3) 建立周例会+月经营复盘机制； 4) 输出制度、流程、组织与例会模板，实现常态化运行。 | 1) 部门间计划一致性提升到90%+； 2) 年末突击清理占比下降50%+； 3) 跨部门问题闭环及时率提升到95%+； 4) 指标归属争议显著下降 | 首批纳入：钢板、钢管； 第二批可拓展：焊材、高价值管件 | 精益价值流分析、流程重构、KPI分解、A3问题解决、例会运营机制设计 | 1) 材料管控端到端流程图（To-Be）； 2) 跨部门RACI与权限清单； 3) 分层KPI与绩效联动方案； 4) 周/月运营节奏包 | 咨询方：项目经理1、精益运营顾问2、人效/绩效顾问1（4人） 客户方：分公司领导牵头，计划、生产、采购、仓储、财务、人资负责人（8-10人） | 总周期12周： 第1-3周：流程与组织诊断； 第4-6周：机制共创与制度设计； 第7-10周：试运行与纠偏； 第11-12周：定版发布与辅导 | 从机制层面解决“短期项目目标 vs 长期库存目标”冲突，形成可持续治理模式 | 组织职责说明、现行制度文件、绩效指标体系、例会机制资料、跨部门问题台账 | 若客户希望“机制化、长期可持续”，建议优先选方向3（可与方向1或2组合）
方向4 | 材料到货计划体系建设（提前期治理+保供分级） | 需求3（材料到货）+需求1（缺料/延后到货） | 针对“提前周期不够、料单输入不足、无体系化到货计划”，建立分层到货计划体系： 1) 关键料分级（A/B/C）与标准提前期库； 2) 以主生产计划(MPS)驱动物料需求计划(MRP)和供应商到货承诺； 3) 建立“缺料风险预警+替代料策略+到货偏差复盘”机制； 4) 形成供应商协同节奏（周滚动、月锁定）。 | 1) 关键料缺料停工事件下降40%+； 2) 采购订单准时到货率提升至92%+； 3) 紧急加急采购占比下降30%+； 4) 到货计划准确率提升至85%+ | 首批关键料：钢板、钢管； 配套关键料：焊材、关键管件 | MPS-MRP联动、提前期数据库、供应商OTD管理、缺料风险矩阵、协同看板 | 1) 材料到货计划模板（周/月）； 2) 提前期参数库与维护机制； 3) 缺料风险预警看板； 4) 供应商协同与考核机制 | 咨询方：项目经理1、计划与采购顾问2、数据顾问1（4人） 客户方：生产计划、采购、仓储、供应商管理、IT接口人（6-8人） | 总周期8周： 第1-2周：提前期与缺料事件诊断； 第3-4周：模板与参数库设计； 第5-6周：试运行与供应商联动； 第7-8周：机制固化与培训 | 优先降低现场缺料和延后到货矛盾，提升保供稳定性 | 近12个月采购订单、供应商到货履约、加急采购、缺料事件、生产计划与变更记录 | 若客户当前痛点是“现场缺料频繁”，建议优先选方向4（可与方向1并行）

## 客户业务研判与范围建议
模块 | 研判结论 | 公开信息依据（便于对客沟通）
客户业务类型 | 海洋油气装备智能制造（海洋平台、浮式生产装备、LNG模块），属于项目制+多品类定制化制造场景。 | 公开报道显示基地包含4个智能车间、8个辅助中心、16个总装工位，具备高端海工装备制造能力。
关键材料与工序 | 钢板切割成型—卷制成管—焊接—总装是核心链路，钢板和结构钢管是高价值、高占库物料。 | 新华社/地方官方报道提及近10吨钢板20分钟加工、结构制管产能提升及钢管焊接精度要求。
与痛点的匹配 | 库存金额高、长库龄、完工余料积压、到货与需求错配，均与钢板/钢管计划与流转机制强相关。 | 客户现状描述及去年余料精益项目聚焦钢板钢管。
建议首批纳入范围 | 仅聚焦3-4类关键料做试点：1) 中厚钢板；2) 结构钢管；3) 高价值焊材（可选）；4) 关键管件/法兰（可选）。 | 遵循“高金额×高周转影响×高积压风险”优先级，避免全品类铺开。
建议优先级 | 优先方向：方向1（定额+三按）+方向2（余料治理）；机制固化可叠加方向3；保供压力大时并行方向4。 | 兼顾短期压降结果与长期协同机制建设。
需向客户确认的关键信息 | 1) 近24个月钢板/钢管库存与库龄；2) 完工余料金额与去向；3) 缺料停工事件；4) 当前考核指标口径。 | 用于最终锁定方案范围与KPI目标值。